ตัวชี้วัดที่ 2.3  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ณ  วันที่  31  มี.ค. 2563

  - กรมอนามัย :  5 งบรายจ่าย สามารถเบิกจ่ายได้ 848,181,694.90

คิดเป็นร้อยละ   41.48 (ฐานปีงบประมาณ 63 =  2,044,596,900)

  - กองคลัง :  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามตารางข้างใต้นี้

|  | เงินงวด100% | เงินงวด 6 ด.แรก | เบิกจ่ายสะสมได้ | คิดเป็นร้อยละ(ฐาน6ด.แรก) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาพรวม | 3,105,900.00* | 1,501,000.00 | 2,104,755.50 | 67.77 | เป้าหมายกรมภาพรวม มี.ค.63 = ร้อยละ 55 (ฐาน100%) * = ฐานในการคำนวณ |
| งบดำเนินงาน | 3,054,400.00 | 1,501,000.00* | 2,053,255.50 | 136.80 |  |
| งบลงทุน | 51,500.00* | 0.00 | 51,500.00 | 100.00 |  |

- ตารางคำนวณการถ่วงน้ำหนัก (ผลเบิกจ่าย ณ 31 มี.ค. 63)

| ตัวชี้วัด (i) | น้ำหนัก(Wi) * | ร้อยละที่ได้ | เกณฑ์คะแนน เทียบกับผลการเบิกจ่าย | คะแนน ที่ได้ (SMi) | คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (Wi ( SMi) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม * ใช้ฐานการคำนวณจากวงเงินงบประมาณที่จัดสรร ปี พ.ศ. 63 ณ 31มี.ค.63* | 0.40 | 67.65 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 5 | 2 |
| 2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน * ใช้ฐานการคำนวณจากวงเงินงบประมาณที่จัดสรรรอบ 6 เดือนแรก * | 0.40 | 100 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 5 | 2 |
| 3. งบลงทุน ร้อยละของจำนวนรายการที่ได้ผู้ขาย /ผู้รับจ้าง (เทียบกับจำนวนรายการงบลงทุนที่หน่วยงานได้รับจัดสรร) | 0.20 | 100 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 5 | 1 |
| รวมคะแนนทั้งหมด | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |

- ประมาณการค่าคะแนนที่คาดว่ากองคลังจะสามารถดำเนินการได้

| ระดับ | เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | คะแนนที่คาดว่าจะได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Assessment มีข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณแยกเป็นรายงบ (ภาพรวม งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) ย้อนหลังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561จนถึงปัจจุบัน รายงานเป็นรายไตรมาส รอบ 6 เดือนแรก (ไตรมาส 1 -2 ) รอบ 6 เดือนหลัง (ไตรมาส 1-4 ) มีการนำข้อมูลมากำหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรการในการเบิกจ่ายงบประมาณ มีรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ปีที่ผ่านมาในทุกงบรายจ่าย เพื่อกำหนดเป็นมาตรการสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน | 0.3 | 0.3 |
| 2 | Advocacy/Intervention มีข้อเสนอในเชิงนโยบาย ข้อเสนอมาตรการและประเด็นความรู้ เพื่อพัฒนาและผลักดันให้ผลเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย | 0.2 | 0.2 |
| 3 | Management and Governance 3.1 มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ 3.2 มีการเร่งรัด กำกับ ติดตาม เป็นไปตามข้อเสนอและมาตรการที่กำหนด 3.3 มีการขับเคลื่อนแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ | 0.5 | 0.5 |
| 4 | Out put ผลผลิตกระบวนการ หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติการ ค่าคะแนน 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 จำนวนเดือนที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 1 2 3 4 ≥5 | 1 | 1.00 |
| 5 | 1.หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด โดยมีค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักของผลเบิกจ่ายอยู่ระหว่าง 0.10 - 1.99 ได้ 0.40 คะแนน 2.00 - 2.99 ได้ 0.80 คะแนน 3.00 - 3.99 ได้ 1.20 คะแนน 4.00- 4.50 ได้ 1.60 คะแนน 4.51- 5.00 ได้ 2.00 คะแนน 2. ร้อยละของผลการเบิกจ่ายภาพรวม กรมอนามัย สามารถเบิกจ่ายได้ ภาพรวม 0.25 0.50 0.75 1.00 รอบ 6 เดือนแรก (ตค.62 - มีค.63) 40 – 44.99 45 – 49.99 50 – 54.99 ≥55 รอบ 6 เดือนหลัง (เมย. – กย.63) 92 – 93.99 94 -95.99 96-97.99 98 -100 | 2 1 | 2.00 0.25 |
| คะแนนรวม | 5 | 4.25 |

- แผนการขับเคลื่อนประจำเดือน มี.ค. 2563

| ขั้นตอนการดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1. จัดทำรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยนำข้อมูลมาจากระบบ GFMIS | วันที่ 15 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรกของการทำงาน) | วันที่ 16 มี.ค. 2563 ดึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS มาจัดทำทำรายงาน รบจ.1 |
| 2. เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)ให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ โดยสรุปวงเงินงบประมาณที่ต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้อำนวยการ กองคลังสั่งการเร่งรัดการเบิกจ่ายต่อไป | วันที่ 16 - 20 ของทุกเดือน | เสนอรายงานผลผลิตตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)ต่อผู้อำนวยการกองคลัง เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 คาดว่าจะเบิกจ่ายภาพรวมได้ร้อยละ 67 (ฐานคำนวณ100%) |
| ขั้นตอนการดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |
| 3. ติดตามผลการเบิกจ่ายกับกลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้องภายในกองคลัง | วันที่ 21 – 24 ของทุกเดือน | 23 – 24 มี.ค. 63 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในรายการที่รอการเบิกจ่ายโดยประสานกับกลุ่มพัสดุ และกลุ่มการเงินในการติดตามเร่งรัด |
| 4. รายงานการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อดำเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายอีกครั้ง | วันที่ 25 ของทุกเดือน (ถ้าตรงกับวันหยุดให้เป็นวันแรกของการทำงาน) | 25 มี.ค. 2563 ติดตามผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ในภาพรวมสามารถเบิกจ่าย ได้ร้อยละ 65.83 (ฐานคำนวณ100%) เหลือเร่งรัดเบิกจ่ายรายการในงบลงทุน |
| 5. จัดประชุมรายงานผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามตัวชี้วัดที่ 2.3 ตามแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดฯ ของกองคลัง (รอบ 6 เดือนแรก) | พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 | วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประชุมติดตามผลดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมกองคลังสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 67.77 |

- รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ( รบจ.1)

กองคลังดำเนินการรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ( รบจ.1) ขึ้นเว็ปไซด์กองคลัง          ครบทุกเดือน สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์กองคลัง ตาม Link ข้างใต้นี้ http://finance.anamai.moph.go.th/main.php?filename=report_budgets