**รายงานการประชุม**

**การติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ**

**ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘**

**วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘**

**เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.**

**ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ (สำหรับหน่วยงานราชการ)**

**และระบบ Web conference (สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค)**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม

๑.นายแพทย์ณัฐพร วงศ์ศุทธิภากร รองอธิบดีฯ ประธาน

 ๒.นางรัชนีวรรณ นามะสนธิ ผอ.กองคลัง กรรมการ

 ๓.นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ กองคลัง กรรมการและเลขานุการ

 ๔.นายธีรศักดิ์ ลักษณานันท์ ผอ.สำนักสร้างและจัดการความรู้

 ๕.นายอุทิศ สุขารมณ์ กองคลัง

 ๖.นางสมจิตร์ ไชยพันธ์ กองคลัง

 ๗.นางสาววาสนา คงสุข ศูนย์ห้องปฏิบัติการ

 ๘.นางมะลิลา ตันติยุทธ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

 ๙.นายสุทิน ปุณฑริกภักดิ์ สำนักส่งเสริมเพื่อสุขภาพ

 ๑๐.นางสาววรนุช รงค์ทอง กองแผนงาน

 ๑๑.นางสาวนงนุช เรืองแตง กองประเมินผลต่อสุขภาพ

 ๑๒.นางนิภา แย้มพันธ์ สำนักส่งเสริมเพื่อสุขภาพ

 ๑๓.นางศุภรัตน์ อสุวพงษ์พัฒนา สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง

 ๑๔.นางปภาวี ไชยรักษ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

 ๑๕.นายภาณุวัฒร์ ศรีสุวรรณ สำนักอนามัยเจริญพันธ์

 ๑๖.นางสุพัตรา อภิสุทรรางกูร สำนักทันตสาธารณสุข

 ๑๗.นางสาวพัชยา พงศ์ศิริ กองการเจ้าหน้าที่

 ๑๘.นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ไพฑูรย์ สำนักโภชนาการ

 ๑๙.นางสาวอัญจนา ศรีสวรรค์ สำนักโภชนาการ

 ๒๐.นางลลนา ทองแท้ สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

 ๒๑.นางสาวสุพรรณี สุคันวรานิล สำนักทันตสาธารณสุข

 ๒๒.นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ชูวงศ์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

 ๒๓.นางสาวสุพัตรา แก้วแจ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน

 ๒๔.นางจารุมน บุญสิงห์ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

 ๒๕.นางลาวัลย์ ขำเลขะสิงห์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 ๒๖.นางสาวดรุณี อ้นขวัญเมือง กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 ๒๗.นางญัฏฐกา กิจสมมารถ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

-๒-

 ๒๘.นางวิมล บ้านพวน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

 ๒๙.นางสาวพิริยา วัฒนารุ่งกานต์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ

 ๓๐.นางพรรณี เทียนทอง กรมอนามัย

 ๓๑.นางอัญชลี บุญมาประเสริฐ สำนักเลขานุการกรม

 ๓๒.นายสุทธิพัฒน์ สันติชานุวัตร กองแผนงาน

**เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.**

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

 นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย ประธานการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

 - ผลการเบิกจ่ายของกรมอนามัยในภาพรวมเทียบในระดับกระทรวง จัดอยู่ในการเบิกจ่ายระดับกลาง โดยงบลงทุนมีผลการเบิกจ่ายที่น้อยตามด้วยงบดำเนินงาน และทุกหน่วยงานต้องวางแผนการเบิกจ่ายและปฏิบัติ คือ

 - เป้าหมายการเบิกในไตรมาส ๓ ต้องเบิกได้ ๗๖%

 - ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรายการงบเหลือจ่าย ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 - รายการที่เร่งเบิกจ่ายได้ ต้องเร่งเบิกจ่ายให้เสร็จภายใน ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ถ้าไม่ทัน อธิบดีจะเรียกเงินคืนกรมอนามัย ยกเว้น งบลงทุน (ภาระผูกพัน)

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

 **-ไม่มี-**

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

๓.๑ มาตรการและแผนการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ๒๕๕๘

สำนักจัดการความรู้

* ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายแล้ว ๙๐% และเหลือเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะส่งคืนกรมอนามัย

กลุ่มตรวจสอบภายใน

* ภาพรวมการเบิกจ่าย สิ้นไตรมาส ๓ จะเบิกจ่ายได้ ๘๓%

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

* ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผลการเบิกจ่ายได้ ๗๔.๖๖% สิ้นไตรมาส ๓ คาดว่าน่าเบิกจ่ายได้ ๙๑%

สำนักงานเลขานุการกรม

* ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายแล้ว ๗๐%
* วางแผนการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ไว้หมดแล้ว และจะของบประมาณเพิ่ม เพื่อใช้ใน

 การบริหารจัดการภายในสำนักงานเลขานุการกรมต่อไป

-๓-

กองการเจ้าหน้าที่

* ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผลเบิกจ่ายได้ ๖๔% และสิ้นไตรมาส ๓

จะเบิกจ่ายได้ ๘๓%

กองคลัง

* วางแผนการเบิกในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน สิ้นไตรมาส ๓ เบิกจ่ายได้ ๘๑% และจะของบประมาณเพิ่มเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในกองคลังต่อไป

สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง

* งบดำเนินงาน สิ้นไตรมาส ๓ เบิกจ่ายได้ ๘๑%
* งบอุดหนุน จะมีเงินคงเหลือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงงบอุดหนุนเป็นงบลงทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์แอร์ และสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนมิถุนายนแล้วเสร็จ

สำนักทันตสาธารณสุข

* งบดำเนินงาน สิ้นไตรมาส ๓ น่าจะเบิกจ่ายได้ที่ ๗๙%
* งบอุดหนุน ๙๙.๙๙%
* งบรายจ่ายอื่น สิ้นไตรมาส ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ ๗๒.๒๓%
* รวมผลการเบิกจ่าย ทุกงบรายการคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในไตรมาส ๓ เป็น ๘๓.๒๖%

กองแผนงาน

* ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายได้ ๘๒.๒๔% ซึ่งในไตรมาส ๓ และมีการวางแผนการเบิกจ่ายไว้เรียบร้อยแล้ว
* งบลงทุน มีเงินเหลือจ่าย ๒๑๗,๐๐๐ บาท วางแผนการจัดซื้อไว้ ๒ โครงการ คาดจะเบิกจ่ายได้เรียบร้อยในไตรมาส ๓

สำนักโภชนาการ

มีการวางแผนการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๓ คือ

* งบดำเนินงาน เบิกจ่าย ๘๔.๙๗%
* งบลงทุน เบิกจ่าย ๑๐๐%
* งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่าย ๔๓.๗๔%

รวมเมื่อสิ้นไตรมาส ๓ คาดเบิกจ่ายได้ ๗๘.๑๖%

กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุข

* งบดำเนินงาน แผนการเบิกจ่ายในไตรมาส ๓ คาดว่าเบิกจ่ายได้ ๗๙%
* งบรายจ่ายอื่น แผนการเบิกจ่ายในไตรมาส ๓ คาดว่าเบิกจ่ายได้ ๗๘%

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

* งบดำเนินงาน สิ้นไตรมาส ๓ จะเบิกจ่ายได้ ๗๙%
* งบอุดหนุน เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%
* งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้หมดในไตรมาส ๔

-๔-

สำนักอนามัยเจริญพันธ์

* งบดำเนินงาน ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายได้ ๗๕.๙๓% และวางแผนการเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน คาดในไตรมาส ๓ น่าจะเบิกจ่ายได้ ๘๑.๘๕%
* งบอุดหนุน เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%
* งบรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ในเดือนกรกฏาคมจะเบิกจ่ายเรียบร้อย

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

* ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ๔๙.๗๐% ในไตรมาส ๓ คาดจะเบิกจ่ายได้ ๙๐%
* งบลงทุน เบิกจ่าย ๑๐๐%

สำนักส่งเสริมสุขภาพ

* งบดำเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เบิกจ่ายได้ ๔๑.๕๗% และวางแผนการเบิกจ่ายเมื่อสิ้นไตรมาส ๓ คาดจะเบิกจ่ายได้ ๖๘.๑๔%
* งบลงทุน การก่อสร้างอาคารอนามัยเด็กกลาง การดำเนินการ คือ

งวดที่๑ เบิกจ่าย วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

งวดที่๒ เบิกจ่าย วันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘

งวดที่๓ เบิกจ่าย วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

งวดที่๔ เบิกจ่าย วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

ยอดสะสมการเบิกจ่ายการก่อสร้างอาคารอนามัยเด็กกลาง ในไตรมาส ๔ รวมประมาณ ๑๘.๑๗ ล้านบาท

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

* ภาพรวมการเบิกจ่ายทุกงบรายจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๓ เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

* งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ ๖๕%
* งบลงทุน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และมีเงินคืนกรมอนามัย จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
* งบรายจ่ายอื่น ใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว เหลือเงิน ๔,๗๘๓ บาท ซึ่งจะมีการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดศูนย์ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธาณสุข

* งบดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ คาดเบิกจ่ายได้ ๘๔.๗๕%
* งบลงทุน เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

การจัดหานมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอ วี

การจัดซื้อจัดจ้างนมผง ได้ทำสัญญาซื้อขายเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยการส่งของแบ่งออกเป็น ๓ งวด งวดแรกส่งของ วันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ระยะการส่งมอบในครั้งต่อไประยะห่าง ๘๐ วัน การตรวจรับโดยหน่วยงานผู้รับพัสดุปลายทาง

-๕-

ประธาน เสนอให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องประสานการส่งกับทางผู้ขายให้ส่งพัสดุภายในเดือนมิถุนายน เพราะจะได้เบิกทันในไตรมาส ๓ และฝากศูนย์อนามัยทุกศูนย์ช่วยประสานกับทางจังหวัดที่รับนมผงและรวบรวมเอกสารการตรวจรับพร้อมส่งมาให้กับทางกรมด้วย

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

* วางแผนการเบิกจ่าย สิ้นไตรมาส ๓ คาดจะเบิกจ่ายได้ ๙๖%

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

* งบดำเนินงาน เหลือเงินประมาณ ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งการเบิกจ่ายจำนวนเงิน

 ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะมีการส่งมอบ

และอีก ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จะมีการจัดอบรมในปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

* งบอุดหนุน เบิกจ่ายแล้ว ๑๐๐%
* งบรายจ่ายอื่น ไตรมาส ๓ คาดว่าจะเบิกได้ไม่น้อยกว่า ๕๐%

กลุ่มความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ภาพรวมการเบิกจ่ายถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายได้ ๖๘% รวมงบดำเนินงานและ

* งบรายจ่ายอื่น สิ้นไตรมาส ๓ คาดว่าจะเบิกได้ ๘๗%

ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง

* วางแผนการเบิกจ่าย เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๘ ไว้ที่ ๘๘% น่าจะได้ตามเป้าหมายเพราะมีการวางแผนการใช้เงินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
* งบอุดหนุน (ไม่มี)
* งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายแล้ว ๖๑% สิ้นไตรมาส ๓ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผน
* งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%

ศูนย์อนามัยที่ ๑

* ภาพรวมการเบิกจ่าย เดือน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เบิกจ่ายได้ ๘๓.๒๑%
* งบลงทุน จะมีการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ รายการ คาดจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘
* งบรายจ่ายอื่น คาดจะเบิกแล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

ศูนย์อนามัยที่ ๒

* งบดำเนินงาน สิ้นไตรมาส ๓ คาดว่าจะเบิกได้เกินเป้าหมาย ๘๑%
* งบอุดหนุน (ไม่มี)
* งบรายจ่ายอื่น พึ่งได้รับงบประมาณ น่าจะเบิกได้ทันในไตรมาส ๓
* งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%

ศูนย์อนามัยที่ ๓

* งบดำเนินงาน ได้มีการดำเนินการปรับแผนการเบิกจ่าย คาดว่า เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เบิกจ่ายได้ ๗๖% ตามเป้าหมาย
* งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%
* งบรายจ่ายอื่น สิ้นไตรมาส ๓ น่าจะเบิกจ่ายได้ ๕๐% สืบเนื่องจากที่เบิกจ่ายได้น้อยนั้น มีปัญหาจากการทำงานวิจัยต้องทำในช่วงโรงเรียนเปิดภาคการศึกษา

-๖-

ศูนย์อนามัยที่ ๔

* ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ๗๘.๒๔% ไตรมาสที่ ๓ คาดเบิกจ่ายได้ ๙๒.๓๔%
* งบลงทุน การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว ส่วนการก่อสร้างตึกผู้ป่วยนอก OPD เบิกจ่ายงวดที่ ๑๒, ๑๓ ในเดือนพฤษภาคม จากทั้งหมด ๑๖ งวดงาน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ น่าจะเบิกจ่ายได้ทัน และขอหารือเกี่ยวกับการนำเงินผูกพัน ๒๕๕๙ มาใช้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
* งบรายจ่ายอื่น คาดจะเบิกจ่ายได้หมดในไตรมาสที่ ๓

รวมทุกหมวดรายจ่ายที่คาดจะเบิกจ่ายในไตรมาส ๓ คือ ๙๘.๐๔%

นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ ชี้แจงเกี่ยวกับการ นำเงินผูกพัน ๒๕๕๙ มาใช้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นั้นได้

 ประสานและหารือไปยังสำนักงบประมาณแล้ว โดยถ้ามีการตรวจรับงวดงานที่ ๑๔-๑๖ แล้ว

 (ซึ่งเป็นเงินผูกพัน ๒๕๕๙)ให้แนบเอกสารการตรวจรับมายังกองคลัง กรมอนามัย และ

 ทางกองคลังจะดำเนินการไปยังสำนักงบประมาณให้ตามลำดับ

ศูนย์อนามัยที่ ๕

* งบดำเนินงานที่เบิกได้และวางแผนการเบิกเมื่อสิ้นไตรมาส ๓ คิดเป็น ๙๖.๒๗%
* งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายแล้ว ๔๑.๕๔% เป้าหมายเมื่อสิ้นไตรมาส ๓ น่าจะเบิกได้ครบ
* งบลงทุน เบิกจ่าย ๑๐๐ %

ศูนย์อนามัยที่ ๖

* ผลการเบิกจ่ายโดยภาพรวมทุกหมวดรายจ่าย คิดเป็น ๙๕.๗๒%
* งบรายจ่ายอื่น สิ้นไตรมาส ๓ น่าจะเบิกจ่ายได้ ๗๖% ในเดือนกรกฏาคม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ครบ ๑๐๐%
* งบอุดหนุน เหลืองบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท โดยขอหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะส่งคืนกรมหรือไม่

ประธาน แจ้งเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานเร่งเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗

* งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ๗๘ %
* งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ๑๐๐% ในไตรมาส ๓
* งบลงทุน ได้รับงบทำ PO เรียบร้อยแล้ว รอส่งมอบพัสดุครุภัณฑ์ ไตรมาส ๓ เบิกจ่ายไม่ทัน ส่วนเงินเหลือจำนวน ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท ส่งคืนกรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ ๘

ข้อมูล วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

* งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ๗๕.๑๓ %
* งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ๘๔% เหลือจัดซื้อจัดจ้างสอบราคา เครื่องการฝึกกล้ามเนื้อ ยอดเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท คาดจะเบิกจ่ายในไตรมาส ๔
* งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ๔๕.๗๔ % คาดว่าจะเบิกจ่ายครบในเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘

-๗-

ศูนย์อนามัยที่ ๙

 ข้อมูล วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

* งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ ๗๔.๗๓ % ในไตรมาส ๓ ยอดเบิกจ่ายน่าจะได้ตามเป้าหมาย
* งบรายจ่ายอื่น วางแผนไตรมาส ๓ เบิกจ่ายหมด
* งบลงทุน (ไม่มี)

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐

* ข้อมูล วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ งบดำเนินงานเบิกจ่ายแล้ว ๗๙.๒๖% ในไตรมาส ๓

จะเบิกจ่ายได้ ๑๐๐%

* งบรายจ่ายอื่น ในไตรมาส ๓ จะเบิกจ่ายได้ ๑๐๐%
* งบลงทุน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ๒ รายการ คือ

\*เครื่องเอ็กซเรย์ ส่งมอบในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

\*เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ส่งมอบในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

ศูนย์อนามัยที่ ๑๑

 ข้อมูล วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

* งบดำเนินงาน เบิกได้ ๘๘%
* งบรายจ่ายอื่น เบิกได้ ๖๗% ในไตรมาสที่ ๓ คาดว่าจะเบิกได้ตามเป้าหมาย

ศูนย์อนามัยที่ ๑๒

* งบดำเนินงาน ข้อมูล วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายได้ ๗๔.๙๗% โดยวางแผนที่จะเบิกในไตรมาส ๓ คิดเป็น ๘๓.๒๘ %
* งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายแล้ว ๑๗,๒๒๐ บาท คงเหลือ ๖๘,๐๐๐ บาท มีจำนวน ๒ โครงการที่จะดำเนินการ และในไตรมาสที่ ๓ คาดว่าจะเบิกได้เพิ่ม ๑ โครงการ คือจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และในไตรมาสที่ ๔ อีก ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท
* งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ๑๐๐%

นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ เสนองบรายจ่ายอื่น(งานวิจัย) แจ้งให้ทางส่วนกลางและภูมิภาคจัดทำแผนการเบิกจ่ายแล้วส่งมาที่กองคลัง ภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประธาน แจ้งเรื่องเงินยืม ให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ช่วยตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุม อบรม เพื่อลดความเสี่ยงการยืมเงินที่มากเกินไป เพราะจะส่งผลต่อการตรวจสอบ

ที่ประชุม รับทราบ และดำเนินการต่อไป

ปิดการประชุม ๑๖.๐๐ น.

นางเกษร ศุภกุลธาดาศิริ ผู้จัดทำรายงาน

นางรัชนีวรรณ นามะสนธิ ผู้ตรวจรายงาน